平顶山市石龙区2020年

就业专项资金项目支出

绩效评价报告

评价机构：北京亚太联华资产评估有限公司

报告出具日期：二零二一年十一月十五日

绩效评价报告目录

绩效评价报告	1

一、项目基本情况	1

(一) 项目概况	1

(二) 项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	4

(一) 绩效评价目的、对象和范围	4

(二) 绩效评价依据	4

(三) 评价指标体系	6

(四) 绩效评价原则、评价方法和标准	10

(五) 绩效评价工作过程	10

三、综合评价情况及评价结论	11

四、绩效评价指标分析	11

(一) 项目决策情况	12

(二)	项目过程情况	13

(三) 项目产出情况	17

(四)	项目效果情况	19

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析	20

六、有关建议	21

七、其他需要说明的问题	22

八、评价主体签章	22

九、相关附件	23

平顶山市石龙区2020年

就业专项资金项目支出

绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，加强财政资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《关于开展2020年度区级重点项目及部门整体绩效评价工作的通知》的安排，平顶山市石龙区财政局特委托北京亚太联华资产评估有限公司对区人力资源和社会保障局2020年度就业专项资金项目（以下简称“该项目”）的实施情况开展绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下：

# 项目基本情况

## 项目概况

  - 项目背景：受产业结构转型升级以及国际国内各种不确定因素影响，我国经济正处于由高速增长向高质量转变时期，结构性就业矛盾比较突出。就业是最基本的民生，是经济发展最基本的支撑，也是实现小康社会的关键。根据《中华人民共和国就业促进法》、国家发改委人社部财政部《关于大力发展实体经济和促进就业的指导意见》等文件精神，设立就业专项资金，主要用于就业创业服务补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、其他支出补贴等。

  - 主要内容：石龙区人力资源与社会保障局（以下简称区人社局）主要负责贯彻执行国家、省、市有关人力资源与社会保障工作的方针政策和决策部署，拟定全区人力资源与社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施，负责全区促进就业工作，拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度等。

就业专项资金的用途：一是提高劳动者的职业技能和就业能力，包括职业介绍补贴、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴；二是用于扶持劳动者自主创业，包括小额贷款担保基金和微利项目的小额担保贷款贴息；三是用于就业困难人员的一些政策补贴，包括公益性岗位补贴、社会保险的补贴以及特定就业政策的补贴等等。此外，就业专项资金还可以用于扶持公共就业服务。

  - 实施情况：

- 健全制度。按照河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅关于印发《河南省就业补助资金管理暂行办法》的通知（豫财社〔2018〕8号）文件精神，区人社局制定了《石龙区就业补助资金管理暂行办法》，明确了职业培训、公益性岗位补贴、社保补贴等项目的标准、申请流程、申报材料、服务与监督等。

- 二是补贴申报程序。

- 就业技能培训补贴。依据《平顶山市人力资源和社会保障局关于公布就业技能培训定点机构名单的通知》，区人社局根据不同培训类别，培训内容分为理论培训与实操培训。培训期间，区人社局对所有培训班级实行不定时抽查。培训完成后，培训机构向区人社局提交学员登记表、身份证信息及职业培训合格证复印件等资料，并提出补贴资金申请。

- 公益性岗位补贴。对安排就业困难人员从事保洁、保安等公益性岗位的单位，凭就业人员《就业失业登记证》、劳动合同、工资表等资料，经人社部门审核后，按标准拨付公益性岗位补贴。

- 社会保险补贴实施情况。对为符合条件的就业人员缴纳了社会保险的单位，凭就业人员就业证明及《就业失业登记证》、身份证、社保缴款凭证等复印件到人社部门提出补贴申请，经审核后按规定程序拨款。

  - 资金投入和使用情况：

- 项目资金到位情况

2020年，全区共到位该项目资金400.00万元，全部为中央直达资金。

- 项目资金使用情况

- 项目资金申报条件。根据中央、省、市有关文件精神，项目资金申报应符合下列条件：

就业技能培训补贴。对贫困家庭子女、毕业年度高校毕业生、城乡未继续升学的应届初高中毕业生、农村转移就业劳动者、城镇登记失业人员（简称五类人员）等参加就业技能培训取得职业资格证书后，给予一定标准的职业培训补贴，其中贫困劳动力就业技能培训在同类补贴标准基础上上浮70%。

创业培训补贴。SYB（创办你的企业）培训班不少于49课时，培训补贴800元/人；IYB（改善你的企业）不少于56课时，培训补贴1200元/人。

就业困难人员社会保险补贴。对招用就业困难人员并缴纳社会保险费的单位，以及通过公益性岗位安置就业困难人员并缴纳社会保险费的单位，按其为就业困难人员实际缴纳的社会保险费（单位缴纳部分）给予补贴。对就业困难人员灵活就业后缴纳的社会保险费，给予一定数额的补贴。补贴标准：“4050”(女满40周岁，男50周岁）人员为其个人实际缴费（不包括个人应缴部分）的60%；非“4050”人员为其个人实际缴费的40%。补贴期限：除对距法定退休年龄不足5年的就业困难人员可延长至退休外，其余人员最长不超过三年（以初次核定其享受社会保险补贴时年龄为准）。

公益性岗位补贴。补贴范围为就业困难人员，重点是大龄失业人员和零就业家庭人员。对公益性岗位安置的就业困难人员给予岗位补贴，补贴标准参照当地最低工资标准执行。

就业创业服务补贴。用于加强公共就业创业服务机构能力建设及提升。主要包括：校园招聘活动补助、创业孵化基地奖补、就业信息系统建设及运行维护、就业创业失业信息服务与统计调查监测等。

- 项目资金使用情况

2020年，全区共使用该项目资金2,184,804.10元，其中：公益性岗位补贴1,731,084.93元，占该项目资金总额的79.23%；政府购岗岗位补贴114,061.10元，占该项目资金总额的5.22%；职业技能鉴定补贴7,980.00元，占该项目资金总额的0.37%；技能培训补贴15,540.00元，占该项目资金总额的0.71%；社会保险补贴155,519.07元，占该项目资金总额的7.12%；企业吸纳贫困劳动力就业补贴42,000.00元，占该项目资金总额的1.92%；其他补贴118,619.00元，占该项目资金总额的5.43%。

- 资金管理情况

通过设置就业补助资金发放台账，有效甄别享受补贴政策的人员、单位的真实性，防止出现造假行为。

建立就业补助资金“谁使用、谁负责”的责任追究机制。在专项资金审核工作中，擅自超出规定的范围或者标准使用专项资金，以及其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的追究相应责任。

## 项目绩效目标

- 总体目标

推进城乡统筹就业，全面开展就业创业工作，将技能培训与市场需求有机结合，使技能培训与实现就业有机结合，有效提高劳动力的劳动技能水平，推动石龙区就业创业工作协调、持续、健康发展。

- 阶段性目标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 产出数量 | 公益性岗位补贴完成率 | 100% |
|  |  | 政府购岗补贴完成率 | 100% |
|  |  | 培训补贴完成率 | 100% |
|  |  | 创业项目补贴完成率 | 100% |
|  |  | 就业服务补贴完成率 | 100% |
|  | 产出质量 | 就业补贴政策覆盖率 | 100% |
|  |  | 补贴政策标准达标率 | 100% |
|  | 产出时效 | 补贴按计划发放率 | 100% |
|  | 产出成本 | 就业补贴成本控制 | 控制成本支出在标准以内 |
| 效益 | 社会效益 | 补贴后创业成功率 | 40% |
|  |  | 职业培训就业率 | 35% |
|  |  | 就业见习留用率 | 100% |
|  | 满意度 | 补贴对象满意度 | ≥80% |

# 绩效评价工作开展情况

## 绩效评价目的、对象和范围

- 绩效评价目的：通过对本项目绩效目标的设定情况，资金投入和使用情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施，以及绩效目标的实现程度和效果进行评价，掌握资金使用和项目实施情况，总结工作，探析潜在问题，提出改进建议，为加强资金管理，优化财政资源配置，提高资源配置效率和资金使用效益，提供可行性参考建议。

- 绩效评价对象及范围：本次绩效评价的对象为本项目涉及到的2020年度所有财政资金。

## 绩效评价依据

绩效评价依据包括项目相关法律、法规和规章制度，相关行业标准、专业技术规范及其他相关资料。

- 《中华人民共和国预算法》；

- 《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

- 《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；

- 《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）；

- 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

- 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）

- 《中华人民共和国就业促进法》；

- 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

- 《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知〉》（财预〔2018〕167号）；

- 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

- 《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

- 《国务院办公厅关于印发职业技能提升行动方案（2019-2021年）的通知》（国办发〔2019〕24号）；

- 《人力资源社会保障部办公厅 财政部办公厅关于做好职业技能提升行动专账资金使用管理工作的通知》人社厅〔2019〕117号；

- 《河南省就业促进条例》；

- 《河南省人民政府关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意见》（豫政〔2017〕33号）；

- 《关于就业补助资金支持转移就业脱贫工作有关问题的通知》（豫人社办〔2017〕71号）；

- 河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅关于印发《河南省就业补助资金管理暂行办法》的通知（豫财社〔2018〕8号）；

- 《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于转发人社厅〔2019〕117号文件做好我省职业技能提升行动专账资金使用管理工作的通知》（豫人社办〔2020〕10号）；

- 《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于印发河南省公益性岗位管理办法的通知》（豫人社办〔2020〕23号）；

- 《石龙区就业补助资金管理暂行办法》；

- 项目支出绩效目标申报表；

- 反映项目投入与过程管理的相关制度；

- 项目实施过程中记账凭证、明细表、相关合同以及其他财务会计资料等；

- 其他相关资料。

## 评价指标体系

| 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（10分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 4 | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（2分）； ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（2分）。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与政策实施的相符情况。 | ①有绩效目标（1分）； ②绩效目标与实际工作内容具有相关性（1分）； ③与预算确定的资金量相匹配（1分）。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核政策绩效目标的明细化情况。 | ①将绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③与年度任务数或计划数相对应（1分）。 |
| 过程（30分） | 资金管理 | 资金使用合规性 | 3 | 反映落实积极就业财政支持政策情况。 | 就业补助资金没有被政府或财政部门划转或统筹他用的得3分，否则不得分。 |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 考察资金分配是否合理，是否依照绩效目标的要求开展。 | ①资金分配按因素进行（1分）； ②分配因素与管理文件要求相吻合（1分）； ③分配结果与绩效目标相互吻合（1分）。 |
|  | 组织实施 | 政策宣传 | 4 | 是否以开办就业政策培训班、印制宣传手册等形式，宣传促进就业和就业补助资金政策 | ①印制宣传手册（2分）； ②举办就业政策培训班（1分）； ③经验材料被推广、转发或刊载（1分）。 |
|  |  | 政策完善 | 4 | 是否按《就业促进法》和河南省实施办法要求，制定相关制度办法，以反映就业促进政策执行情况 | ①制定促进就业的中长期规划和年度工作计划（2分）； ②有规范人力资源市场、完善就业服务、加强职业教育和培训、提供就业援助等措施（1分）； ③制定有针对就业困难人员的帮扶办法（1分）。 |
|  |  | 政策执行 | 2 | 是否按《就业促进法》和河南省实施办法要求，认真落实就业促进工作相关措施。 | ①构建统一的人力资源市场信息服务体系（1分）； ②公共就业服务机构设立有专门的服务场所或者服务窗口（1分）。 |
|  |  | 监督检查 | 3 | 地方人民政府是否对项目实施、专项资金的运行进行监管，按照相关要求建立健全制度。 | ①对公共就业服务进行指导和监督（得2分）； ②按照促进就业目标责任制的要求，对所属有关部门进行考核和监督（1分）。 |
|  |  | 制度建设 | 2 | 资金管理过程中，是否建立健全了相关内控制度，执行是否有效，反映和考核财务管理的规范性。 | ①制定完善就业补助资金管理办法（1分）； ②资金管理办法符合相关财务会计制度规定（1分）。 |
|  |  | 审核审批 | 4 | 抽查补助对象信息，考核审核审批手续的规范性。 | ①通过就业信息系统，对比录入数据齐全的（1分）； ②随机抽查一定比例补助对象信息，均符合既定政策条件的（1分）； ③随机抽查一定比例补助对象信息，均符合补助标准的（1分）； ④随机抽查一定比例补助对象信息，资金审批拨付程序均符合规定的（1分）。 |
|  |  | 审计监督绩效评价 | 2 | 是否通过审计、检查、公示等方式方法接受社会广泛监督，发现问题整改落实情况，以确保补助资金安全。 | ①组织专项资金审计或绩效评价的（0.5分）； ②建立资金分配工作流程和标准化监督制度的（0.5分）； ③及时报送专项资金年度决算的（0.5分）； ④以前年度就业补助资金绩效评价、审计发现问题整改情况，没有发现问题或发现问题全部整改的（0.5分），有1项未整改不得分。 |
|  |  | 信息公开 | 3 | 是否建立和落实信息公开制度。 | ①规定建立信息公开制度（1分）； ②提供公示、公开相关文件和作证材料（1分）； ③公示是否规范，按照就业补助资金信息公开有关要求落实的（1分）。 |
| 产出（30分） | 产出数量 | 就业数量 | 6 | ①职业培训合格率=评价期培训后取得职业资格证书的人数/参加职业培训总人数； ②享受企业（含公益性岗位）吸纳就业困难人员社会保险补贴人数增长率=本年度新增享受企业社保补贴人数/本年度全部享受企业社保补贴人数。 | ①职业培训合格率大于等于80%（2分），60%-80%（1分）,60%以下（0分）； ②享受企业（含公益性岗位）吸纳就业困难人员社会保险补贴人数增长率大于等于10%（2分），5%-10%（1分），小于5%（0分）； ③公益性岗位增长个数大于等于2个（2分），1个（1分），未增长（0分）。 |
|  | 产出质量 | 就业质量 | 8 | 通过计算万元补助资金促进就业人数，反映和考核就业质量。 | ①每万元职业培训补贴促进就业人数≥全市平均水平或本区域上年水平（3分）； ②每万元社会保险补贴促进就业人数≥全市平均水平或本区域上年水平（2分）； ③每万元公益性岗位补贴促进就业人数≥全市平均水平或本区域上年水平（3分）。 |
|  |  | 能力建设 | 5 | 通过查看就业促进工作信息化建设水平，分析职业中介机构在就业市场中发挥的作用，反映就业补助资金促进就业能力建设情况。 | ①应用信息系统开展工作较好的得3分，一般得2分，较差的得1分，未使用信息系统开展工作不得分； ②市县公共就业人才市场数据能互联互通的得1分，能和河南公共招聘网互联互通的得1分； |
|  | 产出时效 | 补贴按计划发放率 | 7 | 用以反映和考核项目政策产出时效目标的完成程度。 | ①公益性岗位补贴按计划发放率=年内按月发放次数/12×100%，得分=补贴按计划发放率×2 ②政府购岗补贴按计划发放率=年内按月发放次数/12×100%，得分=补贴按计划发放率×2 ③按照相关政策规定，及时将创业补助资金拨付至使用单位或个人的，计1分；不超过30天的，计0.5分；超过30天及以上的，计0分 ④按照相关政策规定，及时将就业服务补助资金拨付至使用单位或个人的，计1分；不超过30天的，计0.5分；超过30天及以上的，计0分 ⑤按照相关政策规定，及时将技能培训补贴资金拨付至使用单位或个人的，计1分；不超过30天的，计0.5分；超过30天及以上的，计0分 |
|  | 产出成本 | 就业补助资金成本控制 | 4 | 开展就业补助项目实际支出成本是否按照政策标准执行。 | 年内项目实际支出成本符合政策标准得4分，不符合标准不得分。 |
| 效果（30分） | 项目效益 | 社会效益 | 10 | ①创业培训后创业成功率=创业培训后成功创业人数/参加创业培训人数； ②职业培训合格率=职业培训合格人数/参加职业培训总人数。 ③就业见习留用率=年度被留用见习人数/年度参加就业见习人数 | ①创业培训后创业成功率达到35%（5分），15%-35%（4分），15%-5%（3分），低于5%（2分），均未成功则不得分。 ②职业培训合格率大于等于80%（5分），70%-80%（4分），70%-60%（3分），小于60%不得分。 |
|  |  | 重点工作落实 | 5 | ①反映和考核对就业促进工作重视和开展情况； ②每万元就业补助资金带动就业（城镇新增就业）情况。 | ①定期召开就业促进工作部门联席（领导小组）会议，研究解决相关问题的得1分，否则不得分； ②每万元就业补助资金带动公益性岗位就业情况大于等于4人的得2分，1-3人的得1分,1人以下得0分； ③每万元就业补助资金带动培训技能情况大于等于10人的得2分，1-10人的得1分,1人以下得0分。 |
|  |  | 可持续 影响 | 5 | 就业促进政策及专项资金成效发挥，对就业市场的可持续影响情况。 | ①建立健全了就业培训机构数据库（2分）； ②就业工作经费纳入年度预算安排（1分）； ③建立了就业服务网格化管理制度（1分）； ④建立相关奖惩或激励机制（1分）。 |
|  | 满意度 | 受益对象 满意率 | 10 | 反映和考核“五类人员”等受服务对象对就业促进服务工作及就业补助资金管理使用满意情况。 | 采取抽样方式，对用人单位和服务对象问卷或者电话调查，获取促进就业工作的满意程度情况。 ①用人单位满意率。问卷或者电话调查10份，满意率达到80%的得5分，每降低5个百分点扣1分，扣完为止； ②被补助人员满意率。问卷或者电话调查20份，满意率达到80%的得5分，每降低5个百分点扣1分，扣完为止。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |

## 绩效评价原则、评价方法和标准

- 绩效评价原则

  - 独立原则。绩效评价工作应在委托方和被评价对象提供工作便利条件和相关资料情况下独立完成委托事项。

  - 客观原则。按照协议（合同）约定事项客观公正、实事求是地开展预算绩效评价，不出具不实预算绩效评价报告。

  - 规范原则。绩效评价工作应履行必要的评价程序，合理选取具有代表性的样本，对原始资料进行必要的核查验证，形成结论并出具预算绩效评价报告。

- 评价方法

绩效评价方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。本次绩效评价工作，本着定量优先、简便有效的原则，选用比较法、公众评判法进行绩效评价。

  - 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

  - 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

- 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

  - 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

  - 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

  - 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

## 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要包括前期准备、现场调查、资料收集、数据整理分析、撰写报告和整理项目档案几个方面，项目从 2021年9 月4 日启动，各方面有效配合、进行顺利，评价工作具体工作过程如下：

  - 成立绩效评价工作组。

了解评价对象基本情况，在充分分析自身专业胜任能力和独立性基础上，确定接受平顶山市石龙区财政局的委托，签订业务委托合同，明确绩效评价基本事项，成立绩效评价工作组。

  - 收集项目基本信息，编制绩效评价方案。

收集国家、河南省、平顶山市以及石龙区有关就业创业专项资金补助政策，梳理绩效目标，设计评价指标体系。根据项目受益对象以及相关利益方特点设计访谈提纲和调查问卷，形成初步绩效评价方案。就初步绩效评价方案与平顶山市石龙区财政局、平顶山市石龙区人社局进行沟通，根据沟通意见以及合理化建议对初步绩效评价方案进行修改完善，形成绩效评价方案。

  - 现场调查，收集资料。

根据绩效评价方案开展现场调查和资料收集整理工作，通过座谈、现场调研、问卷发放等方式，获取评价工作所需要的有关数据和资料，并对收集的资料、数据进行甄别、汇总和分析。

  - 绩效评价。

结合收集的资料，按照绩效评价方案确定的评价标准，依照绩效评价相关规定及要求，运用科学合理的评价方法对项目绩效进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及项目的绩效评价结论。

  - 编制并提交绩效评价报告。

根据各指标的评价结果及项目的整体绩效评价结论，按照绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告，与委托方、被评价单位就绩效评价报告初稿进行沟通，对反馈的意见逐一核实，逐条说明采纳或不予采纳的理由，并根据反馈的有效意见对评价报告初稿进行修改完善，履行内部审核程序，形成正式绩效评价报告并提交。整理工作底稿归档。

# 综合评价情况及评价结论

就业专项资金项目综合评价结果：84.00分，评价等级为“良”，评价结果如下图所示：

| 评价内容 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10 | 6 | 60.00% |
| 过程 | 30 | 21 | 70.00% |
| 产出 | 30 | 28 | 93.33% |
| 效果 | 30 | 29 | 96.67% |
| 综合得分 | 100 | 84 | 84.00% |
| 绩效评定级别 | 良 |  |  |

# 绩效评价指标分析

根据项目特点，设置“决策、过程、产出、效果”4个一级指标， 并将其分解为10个二级指标、22个三级指标。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 4 | 4 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 2 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 0 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 3 | 3 |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 2 |
|  | 组织实施 | 政策宣传 | 4 | 3 |
|  |  | 政策完善 | 4 | 2 |
|  |  | 政策执行 | 2 | 1 |
|  |  | 监督检查 | 3 | 3 |
|  |  | 制度建设 | 2 | 1 |
|  |  | 审核审批 | 4 | 4 |
|  |  | 审计监督绩效评价 | 2 | 1 |
|  |  | 信息公开 | 3 | 1 |
| 产出 | 产出数量 | 就业数量 | 6 | 6 |
|  | 产出质量 | 就业质量 | 8 | 8 |
|  |  | 能力建设 | 5 | 3 |
|  | 产出时效 | 补贴按计划发放率 | 7 | 7 |
|  | 产出成本 | 就业补助资金成本控制 | 4 | 4 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 10 | 10 |
|  |  | 重点工作落实 | 5 | 4 |
|  |  | 可持续影响 | 5 | 5 |
|  | 满意度 | 受益对象满意率 | 10 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 | 84 |

- 项目决策情况

本项满分10分，评价得分6分。

  - 项目立项

本项满分4分，评价得分4分。

指标解释：评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

评分标准: ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（2分）；②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（2分）。

评价结果：我们通过查阅《就业促进法》、区人社局部门职责以及中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要第四十七篇实施就业优先战略。我们认为区人社局就业专项资金项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。依据评分细则，本项满分4分，该项得分4分。

  - 绩效目标

本项满分6分，评价得分2分。

- 绩效目标合理性

本项满分3分，评价得分2分。

指标解释：评价区人社局所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与政策实施的相符情况。

评分标准：①有绩效目标（1分）；②绩效目标与实际工作内容具有相关性（1分）；③与预算确定的资金量相匹配（1分）。

评价结果：我们通过查阅区人社局部门预算项目绩效目标表，关于就该项目预算金额200.00万元，产出指标与绩效目标均围绕就业工作设置，但是绩效目标表与预算确定的资金量不完全相匹配，例如：产出指标“公益性岗位每月在岗补贴数”指标值为“按照实际在岗人数”，该项指标无法与预算金额挂钩。依据评分细则，本项满分3分，该项得分2分。

- 绩效指标明确性

本项满分3分，评价得分0分。

指标解释：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核政策绩效目标的明细化情况。。

评分标准：①将绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；③与年度任务数或计划数相对应（1分）。

评价结果：我们通过查阅区人社局部门预算项目绩效目标表，发现绩效目标表仅列示各项补贴的单位支付标准，未涉及年度任务数，无法通过绩效目标表与实际工作进行比较，例如：效益指标“协理员1900元、保洁员690元、治安巡防员660元”指标值为“元/人/月”，未体现部门年度目标任务，该项指标无法衡量实际工作与计划工作的差异。依据评分细则，本项满分3分，该项得分0分。

- 项目过程情况

本项满分30分，评价得分21分。

- 资金管理

本项满分6分，评价得分5分。

- 资金使用合规性

本项满分3分，评价得分3分。

指标解释：反映落实积极就业财政支持政策情况。

评分标准：就业补助资金没有被政府或财政部门划转或统筹他用的得3分，否则不得分。

评价结果：我们通过查阅2020年就业专项资金明细账，未发现该项目资金被挪用的情况。依据评分细则，本项满分3分，该项得分3分。

- 资金分配合理性

本项满分3分，评价得分2分。

指标解释：考察资金分配是否合理，是否依照绩效目标的要求开展。

评分标准：①资金分配按因素进行（1分）；②分配因素与管理文件要求相吻合（1分）；③分配结果与绩效目标相互吻合（1分）。

评价结果：我们通过查阅区人社局部门预算项目绩效目标表，指标体系按单位人员补贴标准进行设置，符合河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅关于印发《河南省就业补助资金管理暂行办法》的通知（豫财社〔2018〕8号），但是未体现分配结果。依据评分细则，本项满分3分，该项得分2分。

- 组织实施

本项满分24分，评价得分16分。

- 政策宣传

本项满分4分，评价得分3分。

指标解释：考核是否以开办就业政策培训班、印制宣传手册等形式，宣传促进就业和就业补助资金政策。

评分标准：①印制宣传手册（2分）；②举办就业政策培训班（1分）；③经验材料被推广、转发或刊载（1分）。

评价结果：我们查阅了《平顶山人社转移就业养老扶贫服务指南》、《支持返乡下乡创业政策指引》等宣传册以及区人社局关于就业培训政策宣传的讲座的照片记录，未发现经验材料被推广、转发或刊载的。依据评分细则，本项满分4分，该项得分3分。

- 政策完善

本项满分4分，评价得分2分。

指标解释：考核是否按《就业促进法》和河南省实施办法要求，制定相关制度办法，以反映就业促进政策执行情况。

评分标准：①制定促进就业的中长期规划和年度工作计划（2分）；②有规范人力资源市场、完善就业服务、加强职业教育和培训、提供就业援助等措施（1分）；③制定有针对就业困难人员的帮扶办法（1分）。

评价结果：我们查阅了石龙区人力资源和社会保障局关于印发《2020年度脱贫攻坚工作方案》的通知平龙人社〔2020〕10号文、《就业困难人员帮扶方案》等文件，未发现区人社局关于促进就业的中长期规划和年度计划。依据评分细则，本项满分4分，该项得分2分。

- 政策执行

本项满分2分，评价得分1分。

指标解释：考核是否按《就业促进法》和河南省实施办法要求，认真落实就业促进工作相关措施。

评分标准：①构建统一的人力资源市场信息服务体系（1分）；②公共就业服务机构设立有专门的服务场所或者服务窗口（1分）。

评价结果：我们查阅了石龙区人力资源和社会保障局《石龙区农村建档立卡贫困家庭劳动力转移就业信息台账》等文件，未发现区人社局设立有专门的服务场所或者服务窗口。依据评分细则，本项满分2分，该项得分1分。

- 监督检查

本项满分3分，评价得分3分。

指标解释：考核地方人民政府是否对项目实施、专项资金的运行进行监管，按照相关要求建立健全制度。

评分标准：①对公共就业服务进行指导和监督（得2分）；②按照促进就业目标责任制的要求，对所属有关部门进行考核和监督（1分）。

评价结果：石龙区人力资源和社会保障局针对就业促进工作成立专门的微信工作群及时汇报工作进度并不定期召开会议解决问题，制定《石龙区人社局劳动和社会保障服务中心工作制度及量化目标积分考核办法》，按季度对工作人员进行考核打分。依据评分细则，本项满分3分，该项得分3分。

- 制度建设

本项满分2分，评价得分1分。

指标解释：考核在资金管理过程中，是否建立健全了相关内控制度，执行是否有效，反映和考核财务管理的规范性。

评分标准：①制定完善就业补助资金管理办法（1分）；②资金管理办法符合相关财务会计制度规定（1分）。

评价结果：我们收集了《石龙区就业补助资金管理暂行办法》及企业财务管理制度，发现财务管理制度中并未涉及资金管理。依据评分细则，本项满分2分，该项得分1分。

- 审核审批

本项满分4分，评价得分4分。

指标解释：考核抽查补助对象信息，考核审核审批手续的规范性。

评分标准：①通过就业信息系统，对比录入数据齐全的（1分）；②随机抽查一定比例补助对象信息，均符合既定政策条件的（1分）；③随机抽查一定比例补助对象信息，均符合补助标准的（1分）；④随机抽查一定比例补助对象信息，资金审批拨付程序均符合规定的（1分）。

评价结果：我们随机抽查了五份人员档案资料，均满足河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅关于印发《河南省就业补助资金管理暂行办法》的通知（豫财社〔2018〕8号）文件要求。依据评分细则，本项满分4分，该项得分4分。

- 审计监督绩效评价

本项满分2分，评价得分1分。

指标解释：是否通过审计、检查、公示等方式方法接受社会广泛监督，发现问题整改落实情况，以确保补助资金安全。

评分标准：①组织专项资金审计或绩效评价的（0.5分）；②建立资金分配工作流程和标准化监督制度的（0.5分）；③及时报送专项资金年度决算的（0.5分）；④以前年度就业补助资金绩效评价、审计发现问题整改情况，没有发现问题或发现问题全部整改的（0.5分），有1项未整改不得分。

评价结果：我们收集了石龙区审计局2019年关于石龙区促进就业优先政策落实和就业补助资金及失业保险基金审计项目报告平龙审报〔2020〕4号以及区人社局获悉审计报告后的情况确认说明，针对审计发现的新增人员重复上报问题和支出结构不合理问题仍然存在；未发现区人社局制定资金分配工作流程和标准化监督制度；专项资金决算已按石龙区财政局要求及时报送。依据评分细则，本项满分2分，该项得分1分。

- 信息公开

本项满分3分，评价得分1分。

指标解释：是否建立和落实信息公开制度。

评分标准：①规定建立信息公开制度（1分）；②提供公示、公开相关文件和作证材料（1分）；③公示是否规范，按照就业补助资金信息公开有关要求落实的（1分）。

评价结果：我们通过石龙区人民政府网站，查询到区人社局公示的培训人员名单，名单中包含姓名、身份证号等信息，单位按照河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅关于印发《河南省就业补助资金管理暂行办法》的通知（豫财社〔2018〕8号）文要求公示资金信息，且未发现区人社局的信息公开制度。依据评分细则，本项满分3分，该项得分1分。

- 项目产出情况

本项满分30分，评价得分28分。

- 产出数量

本项满分6分，评价得分6分。

指标解释：①职业培训合格率=评价期培训后取得职业资格证书的人数/参加职业培训总人数；②享受企业（含公益性岗位）吸纳就业困难人员社会保险补贴人数增长率=本年度新增享受企业社保补贴人数/本年度全部享受企业社保补贴人数。。

评分标准：①职业培训合格率大于等于80%（2分），60%-80%（1分）,60%以下（0分）；②享受企业（含公益性岗位）吸纳就业困难人员社会保险补贴人数增长率大于等于10%（2分），5%-10%（1分），小于5%（0分）；③公益性岗位增长个数大于等于2个（2分），1个（1分），未增长（0分）。

评价结果：我们通过查阅培训人员台账，2020年培训班共计9期，486人次，467人合格，19人不合格，经计算培训合格率为96.09%；我们通过收集2019年、2020年公益性岗位人员名单，经测算公益性岗位人数增长大于10%。依据评分细则，本项满分6分，该项得分6分。

- 产出质量

本项满分13分，评价得分11分。

  - 就业质量

本项满分8分，评价得分8分。

指标解释：通过计算万元补助资金促进就业人数，反映和考核就业质量。

评分标准：①每万元职业培训补贴促进就业人数≥全市平均水平或本区域上年水平（3分）；②每万元社会保险补贴促进就业人数≥全市平均水平或本区域上年水平（2分）；③每万元公益性岗位补贴促进就业人数≥全市平均水平或本区域上年水平（3分）。

评价结果：我们通过查阅2019年、2020年每万元促进职业培训补贴、社会保险补贴及公益性岗位人数，除社保基数调高之外其余均无变化。依据评分细则，本项满分8分，该项得分8分。

  - 能力建设

本项满分5分，评价得分3分。

指标解释：通过查看就业促进工作信息化建设水平，分析职业中介机构在就业市场中发挥的作用，反映就业补助资金促进就业能力建设情况。

评分标准：①应用信息系统开展工作较好的得3分，一般得2分，较差的得1分，未使用信息系统开展工作不得分；②市县公共就业人才市场数据能互联互通的得1分，能和河南公共招聘网互联互通的得1分。

评价结果：我们发现区人社局2020年采购“互联网+就业”信息系统开展工作，未发现该系统与省市互通。依据评分细则，本项满分5分，该项得分3分。

- 产出时效

本项满分7分，评价得分7分。

指标解释：用以反映和考核项目政策产出时效目标的完成程度。

评分标准：①公益性岗位补贴按计划发放率=年内按月发放次数/12×100%，得分=补贴按计划发放率×2；②政府购岗补贴按计划发放率=年内按月发放次数/12×100%，得分=补贴按计划发放率×2；③按照相关政策规定，及时将创业补助资金拨付至使用单位或个人的，计1分；不超过30天的，计0.5分；超过30天及以上的，计0分；④按照相关政策规定，及时将就业服务补助资金拨付至使用单位或个人的，计1分；不超过30天的，计0.5分；超过30天及以上的，计0分；⑤按照相关政策规定，及时将技能培训补贴资金拨付至使用单位或个人的，计1分；不超过30天的，计0.5分；超过30天及以上的，计0分。

评价结果：我们通过查看2020年就业专项资金明细账，并抽查两个月份补助明细，区人社局均按时拨付补助资金。依据评分细则，本项满分7分，该项得分7分。

- 产出成本

本项满分4分，评价得分4分。

指标解释：开展就业补助项目实际支出成本是否按照政策标准执行。

评分标准：年内项目实际支出成本符合政策标准得4分，不符合标准不得分。

评价结果：我们通过抽查公益性岗位补助明细，发现该补助金额符合河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅关于印发《河南省就业补助资金管理暂行办法》的通知（豫财社〔2018〕8号）文件规定。依据评分细则，本项满分4分，该项得分4分。

- 项目效果情况

本项满分30分，评价得分29分。

- 项目效益

本项满分20分，评价得分19分。

- 社会效益

本项满分10分，评价得分10分。

指标解释：①创业培训后创业成功率=创业培训后成功创业人数/参加创业培训人数；②职业培训合格率=职业培训合格人数/参加职业培训总人数；③就业见习留用率=年度被留用见习人数/年度参加就业见习人数。

评分标准：①创业培训后创业成功率达到35%（5分），15%-35%（4分），15%-5%（3分），低于5%（2分），均未成功则不得分；②职业培训合格率大于等于80%（5分），70%-80%（4分），70%-60%（3分），小于60%不得分。

评价结果：我们收集了区人社局的培训记录，参加创业培训的人数为30人，培训后创业成功的为13人，成功率为43.33%；2020年职业培训共举办9期，共520人参加，467人取得合格证，合格率为89.81%。依据评分细则，本项满分10分，该项得分10分。

- 重点工作落实

本项满分5分，评价得分4分。

指标解释：①反映和考核对就业促进工作重视和开展情况；②每万元就业补助资金带动就业（城镇新增就业）情况。

评分标准：①定期召开就业促进工作部门联席（领导小组）会议，研究解决相关问题的得1分，否则不得分；②每万元就业补助资金带动公益性岗位就业情况大于等于4人的得2分，1-3人的得1分,1人以下得0分；③每万元就业补助资金带动培训技能情况大于等于10人的得2分，1-10人的得1分,1人以下得0分。

评价结果：我们查阅了区人社局的会议记录，未发现关于就业促进工作部门会议记录；公益性岗位的补贴为1900元/人，经测算，每万元带动公益性岗位大于4人；技能培训补贴700元/人，经测算，每万元带动培训技能情况大于10人。依据评分细则，本项满分5分，该项得4分。

- 可持续影响

本项满分5分，评价得分5分。

指标解释：就业促进政策及专项资金成效发挥，对就业市场的可持续影响情况。

评分标准：①建立健全了就业培训机构数据库（2分）；②就业工作经费纳入年度预算安排（1分）；③建立了就业服务网格化管理制度（1分）；④建立相关奖惩或激励机制（1分）。

评价结果：我们查阅了《平顶山市人力资源和社会保障局关于公布就业技能培训定点机构名单的通知》平人社就业〔2020〕5号文，文件规定石龙区的培训机构共四家；同时我们查阅了区人社局2020年部门预算，关于就业专项资金的预算金额为200万元；区人社局提供的通讯录各模块分工清晰，各办事处所负责行政村涵盖全区，达到网格化管理条件；对各办事处执行《石龙区人社局劳动和社会保障服务中心工作制度及量化目标积分考核办法》按季度进行考核。依据评分细则，本项满分5分，该项得5分。

- 满意度

本项满分10分，评价得分10分。

指标解释：评反映和考核“五类人员”等受服务对象对就业促进服务工作及就业补助资金管理使用满意情况。

评分标准：采取抽样方式，对用人单位和服务对象问卷或者电话调查，获取促进就业工作的满意程度情况；①用人单位满意率。问卷或者电话调查10份，满意率达到80%的得5分，每降低5个百分点扣1分，扣完为止；②被补助人员满意率。问卷或者电话调查20份，满意率达到80%的得5分，每降低5个百分点扣1分，扣完为止。

评价结果：我们对本项目有关的10家用人单位和20位个人受益对象进行电话采访，对区人社局的满意度均达到80%以上。依据评分细则，本项满分10分，得10分。

# 主要经验及做法、存在问题及原因分析

- 主要经验及做法

通过项目的实施，至少在以下两个方面取得有益的经验：一方面增加了困难家庭收入，维护了社会和谐稳定。就业困难人员就业愿望迫切，但由于年龄偏大、自身就业条件较差、技能水平较低等原因，就业渠道相对狭窄，难以在劳动力市场竞争就业。社保补贴和岗位补贴政策对就业困难人员给予了一定程度的扶持和援助，为这些人员提供了就业机会，解决了这部分人员的就业问题，增加了劳动者收入，保障了其基本生活。另一方面，社保补贴和岗位补贴对降低企业人工成本、减轻企业负担起到了一定作用，体现了政府对企业的扶持力度，促进了社会和谐稳定。

- 存在问题及原因分析

- 绩效指标设置准确度有待提高。

原因分析：项目单位对绩效评价工作中的各项绩效指标缺乏了解，对绩效指标体系认知度不足，对项目实施的重要性指标把握欠缺准确度，指标设置缺乏针对性、全面性。

- 支付监管措施不够完善。

原因分析：针对资金的监管措施不够完善，项目资金支付后的有效监督需要加强。

- 资金分配与促进就业可持续性协调有待提高。

原因分析：评价组注意到在2020年资金安排中，全区共使用该项目资金2,184,804.10元，职业技能鉴定和技能培训补贴支出为23,520.00元，仅占全部资金支出的1.08%；社会保险补贴155,519.07元，占该项目资金总额的7.12%；公益性岗位补贴等补贴支出1,845,146.03元，占该项目资金总额的84.45%。而技能培训和职业鉴定是提高困难就业群体就业能力和就业竞争力的关键，是项目实施可持续性良性循环的抓手，也是实现由公益性岗位和政府购买岗位向自主就业转换的最为主要的环节。

# 有关建议

- 重视绩效目标、指标设置，提高个性指标设置质量

项目单位要树立牢固“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，以绩效指标为绩效管理的基础，重视项目绩效指标设置的质量。在项目立项时要对项目的产出、效益有个清晰的了解，做到明确细化、量化目标，设置的指标要有针对性、相关性、重要性，合理、科学设置与绩效目标相匹配的关键性、重要性的指标。

- 强化支付项目的财务监督管理工作

要重视和加强项目资金的监督管理。项目单位要严格按照支付管理办法的相关规定，在资金申报、审核和分配时把好关。如：支付补助各村就业创业专项资金项目在资金分配时，要严格考核申报单位对资金使用的有效性、可行性，在资金下达时，要有相应的措施监督资金使用，并定期检查资金使用效率等情况，避免虚占资金或用于与专项不匹配的项目，保证资金的专款专用。

- 加大政策宣传力度和就业培训投入，实现资金使用的良性循环

多形式多渠道宣传政府促进就业政策，尤其是就业培训补贴力度，实现应培训尽培训，增强困难就业群体自主创业就业能力和就业竞争力，形成就业拉动效应；加强对培训机构的管理：培训机构入围、培训过程和结果管理，变注重合格率管理为培训过程和合格率并重，结合乡村特点创新培训方式和更新培训内容。

- 打通部门之间信息渠道，将促进就业与巩固扶贫成果相结合

建立乡村振兴与人社部门之间的信息已联系和信息共享机制；动态信息沟通；根据政府对巩固扶贫成果分类管理要求，分层次的促进贫困家庭就业。

# 其他需要说明的问题

- 本报告仅针对本项目绩效评价结果进行说明，为绩效管理提供依据；未征得委托方、相关政府部门或出具绩效评价报告的评价机构同意，绩效评价报告的内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体，除法律、法规规定及相关当事方另有约定的除外。

- 本次绩效评价工作是在项目单位提供现有资料的基础上对项目决策、项目过程、项目产出和项目效益等方面进行绩效评价。项目评价的可靠性基于项目单位提供资料的全面性和准确性，无法对项目涉及到的所有方面进行全面核实。

# 评价主体签章

法定代表人：

项目负责人：

北京亚太联华资产评估有限公司

二零二一年十一月十五日

# 相关附件

- 附件一：绩效指标评价体系得分表

- 附件二：问卷调查汇总

- 附件三：现场照片