平顶山市石龙区第二幼儿园(许坊)

建设项目绩效评价报告

评价机构：北京亚太联华资产评估有限公司

报告出具日期：二零二一年十一月三十日

绩效评价报告目录

绩效评价报告	1

一、 项目基本情况	1

(一) 项目概况	1

(二) 项目绩效目标	2

二、 绩效评价工作开展情况	3

(一) 绩效评价目的、对象和范围	3

(二) 绩效评价依据	3

(三) 绩效评价指标体系	5

(四) 绩效评价原则、评价方法和标准	9

(五) 绩效评价工作过程	9

三、 综合评价情况及评价结论	10

四、 绩效评价指标分析	11

(一) 项目决策情况	12

(二) 项目过程情况	14

(三) 项目产出情况	16

(四) 项目效益情况	17

五、 存在问题及原因分析	19

六、 有关建议	20

七、 其他需要说明的问题	20

八、 评价主体签章	21

平顶山市石龙区第二幼儿园（许坊）建设项目

绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，加强财政资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《关于开展2020年度区级重点项目及部门整体绩效评价工作的通知》的安排，平顶山市石龙区财政局特委托北京亚太联华资产评估有限公司对平顶山市石龙区第二幼儿园（许坊）建设项目（以下简称“该项目”）的实施情况开展绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下：

# 项目基本情况

## 项目概况

  - 项目背景

学前教育作为教育过程的起点，是国民教育体系的重要组成部分，对幼儿未来的发展有着深远的影响。办好学前教育，既是民生工程也是社会和家长们的期盼。

为充分发挥和切实提高平顶山市石龙区幼儿教育的示范引导作用，进一步扩大学前教育资源，有效解决学前幼儿“入学难”的问题。2017年年初，区教体局提交了关于平顶山市石龙区第二幼儿园（许坊）建设项目建议书的请示，拟在石龙区许坊小学院内建设石龙区第二幼儿园。

  - 主要内容

区教体局主要负责有关幼儿园项目的组织建设工作，拟在石龙区许坊小学院内建设石龙区第二幼儿园。具体包括建设一幢三层教学楼、辅助用房及相关配套设施，总建筑面积为2240.69平方米。

  - 实施情况

《石龙区教体局建设项目管理办法（暂行）》文件，明确了区教体局是学校基本建设工作的主管机关，负责统筹、协调、指导、监督学校的基本建设工作，对学校建设项目的程序、行为、招投标、质量、进度、安全实施监督。

根据《河南省人民政府关于大力发展学前教育的意见》、《石龙区第二期学前教育三年行动计划》，结合石龙区教育实际，2017年3月区教体局对该项目建设进行申请，并取得平顶山市石龙区发展和改革委员会《关于石龙区第二幼儿园（许坊）建设项目建议书的批复》〔2017〕18号的文件，批复文件中项目计划工期为2017年5月开工，2018年2月建成，工期10个月。

根据评价组现场查验项目相关资料及询问，区教体局于2017年12月根据区发改委批复文件等资料进行公开招标，2018年1月区教体局与河南省天华建筑工程有限公司签订建设工程施工合同，合同中计划工期为2018年4月18日开工，2019年2月18日完工。根据验收相关资料该项目2018年4月开始施工建设，实际完工时间为2020年5月。

4、资金投入和使用情况

（1）预算投入资金

根据平顶山市石龙区发展和改革委员会签发的《关于石龙区第二幼儿园（许坊）建设项目建议书的批复》（平龙发改〔2017〕18号）文件，本项目预算总投资为4,300,000.00元，其中：中央投资3,630,000.00万元，省级投资580,000.00万元，其他由区级财政负担。

（2）实际到账及资金使用情况

①2018年5月收到财政拨付工程款400,000.00元，支付工程款400,000.00元；

②2019年1月收到财政拨款380,000.00元，其中支付工程款300,000.00元、监理费50,000.00元、设计费24,000.00元、图纸审查费6,000.00元；

③2019年6月收到财政拨付工程款500,000.00元，支付工程款500,000.00元；

④2019年10月收到财政拨付工程款1,000,000.00元，支付工程款1,000,000.00元；

⑤2020年9月收到财政拨付工程款800,000.00元，支付工程款800,000.00元。

## 项目绩效目标

本项目总体绩效目标为完成平顶山市石龙区第二幼儿园（许坊）教学用房、室外地面硬化、绿化、以及室外水、电、气等配套设施的建设，发挥和提高平顶山市石龙区幼儿教育的师范引导作用，扩大学前教育资源，解决学前幼儿“入学难”的问题。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 产出数量 | 完成建筑面积 | 本项目建设内容为教学用房、室外地面硬化、绿化、以及室外水、电、气等配套设施，总建筑面积2,240.69㎡。 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 需符合《幼儿园建设标准》的要求相关规范要求，并做到一次性验收合格。 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 确保在2018年2月底全面完成项目工程建设任务。 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 项目总投资≤4,300,000.00元。 |
| 效益 | 社会效益 | 社会正负面影响 | 对提升学前教育资源，缓解“入园难”问题 |
|  | 经济效益 | 就业率 | 提高就业率 |
|  | 生态效益 | 美化环境 | 对幼儿园及周边环境起到美化作用 |
|  | 可持续性 | 后续管理管护措施 | 做好后续管理管护措施，促进学前教育质量提升 |
|  | 满意度 | 石龙区教体局、社会公众对本项目建设期间相关工作的满意程度。 | 满意度≥90% |

# 绩效评价工作开展情况

## 绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

通过对本项目绩效目标的设定情况，资金投入和使用情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施，以及绩效目标的实现程度和效果进行评价，掌握资金使用和项目实施情况，总结工作，探析潜在问题，提出改进建议，为加强资金管理，优化财政资源配置，提高资源配置效率和资金使用效益，提供可行性参考建议。

2、绩效评价对象

本次绩效评价对象为2020年完工的平顶山市石龙区第二幼儿园（许坊）建设项目资金。

3、绩效评价范围

本次绩效评价资金范围：本项目总投资4,300,000.00元。来源主要包括中央财政补助资金、省级财政补助资金和区级财政补助资金。

## 绩效评价依据

绩效评价依据包括项目相关法律、法规和规章制度，相关行业标准、专业技术规范及其他相关资料。

1、《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》（国发〔2011〕41号）

2、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》

3、《河南省中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》

4、《中共中央、国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》

5、《幼儿园建设标准》

6、《国家教育规划纲要》

7、《河南省人民政府关于大力发展学前教育的意见》（豫政〔2011〕48号）

8、《中华人民共和国建筑法》

9、《中华人民共和国合同法》

10、《关于石龙区第二幼儿园（许坊）建设项目建议书的请示》（平龙教体﹝2017﹞26号）

11、《关于石龙区第二幼儿园（许坊）建设项目建议书的批复》（平龙发改﹝2017﹞18号）

12、《石龙区第二期学前教育三年行动计划》

13、《中华人民共和国预算法》；

14、《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

15、《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；

16、《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）；

17、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

18、《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）

19、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

20、《财政部关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知>》（财预〔2018〕167号）；

21、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

22、《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

23、反映项目投入与支出管理的相关制度；

24、项目实施过程中记账凭证、相关合同以及其他财务会计资料等；

25、其他相关资料。

## 绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准及评分准则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （15分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性 （2.5分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： |
|  |  |  |  | ① 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.5分） |
|  |  |  |  | ② 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.5分） |
|  |  |  |  | ③ 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.5分） |
|  |  |  |  | ④ 项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.5分） |
|  |  |  |  | ⑤ 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（0.5分） |
|  |  | 立项程序规范性 （2.5分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： |
|  |  |  |  | ① 项目是否按照规定的程序申请设立；（0.5分） |
|  |  |  |  | ② 审批文件、材料是否符合相关要求；（1分） |
|  |  |  |  | ③ 事前是否己经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。（1分） |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性 （2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： |
|  |  |  |  | ① 项目是否有绩效目标；（0.5分） |
|  |  |  |  | ② 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（0.5分） |
|  |  |  |  | ③ 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（0.5分） |
|  |  |  |  | ④ 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（0.5分） |
|  |  | 绩效指标明确性（3分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： |
|  |  |  |  | ① 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） |
|  |  |  |  | ② 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） |
|  |  |  |  | ③ 是否与项目目标任务数或计划数相对应。（1分） |
|  | 资金投入（5分） | 预算编制科学性（3分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： |
|  |  |  |  | ① 预算编制是否经过科学论证；（0.5分） |
|  |  |  |  | ② 预算内容与项目内容是否匹配；（0.5分） |
|  |  |  |  | ③ 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；(1分) |
|  |  |  |  | ④ 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分） |
|  |  | 资金分配合理性（2分） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： |
|  |  |  |  | ① 预算资金分配依据是否充分；（1分） |
|  |  |  |  | ② 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1分） |
| 过程 （20分） | 资金管理（10分） | 资金到位率 （3分） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。（实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。） 到位率每降1%扣0.1分。 |
|  |  | 预算执行率 （3分） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%。（实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金）得分=指标分值*预算执行率 |
|  |  | 资金使用合规性（4分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： |
|  |  |  |  | ① 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） |
|  |  |  |  | ② 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分） |
|  |  |  |  | ③ 是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） |
|  |  |  |  | ④ 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分） |
|  | 组织实施（10分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： |
|  |  |  |  | ① 是否己制定或具有相应的财务和项目管理制度；（1.5分） |
|  |  |  |  | ② 财务和项目管理制度是否合法、合规、完整。（1.5分） |
|  |  | 合同履约情况 （4分） | 项目实施单位是否及时履行项目合同约定的义务。 | 评价要点：能够及时履行各阶段工作，得满分；基本能够履行各阶段工作，偶尔出现工作延误但不影响整体进度，得2分；不能够履行各阶段工作，导致工作无法开展或延误，不得分。 |
|  |  | 制度执行有效性（3分） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： |
|  |  |  |  | ①项目实施符合合同规定；（1分） |
|  |  |  |  | ② 项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档；（1分） |
|  |  |  |  | ③ 项目实施的人员条件、场地设备等是否落实到位。（1分） |
| 产出 （30分） | 产出数量（12分） | 完成总建设面积（4分） | 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 建设完成总建筑面积误差控制在2%以内得满分；否则不得分。 |
|  |  | 新增班级数量 （4分） |  | 新增班级数量≥9个，得满分，否则不得分。 |
|  |  | 新增容纳 学生数量 （4分） |  | 新增容纳学生数量≥270名，得满分；否则不得分。 |
|  | 产出质量（6分） | 项目验收合格率（6分） | 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 抽查的项目工程验收合格率100%，得满分；每发现一处验收不合格事项扣1分，扣完为止。 |
|  | 产出时效（6分） | 项目完工及时性（6分） | 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。2018年2月之前完成，得满分；否则不得分。 |
|  | 产出成本（6分） | 成本节约率 （6分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100%。（实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。）成本节约率>0满分，成本节约率<0，不得分。 |
| 效益 （35分） | 社会效益（6分） | 学前教育资源 覆盖率 （3分） | 评价项目施工中产生的对社会发展所带来社会效益情况。 | 建成后学前教育资源覆盖率＞建设前学前教育资源覆盖率，得满分；否则不得分。 |
|  |  | 社会负面影响 （3分） |  | 评价项目建设中每产生一项社会负面影响事件，扣1分，扣完为止。 |
|  | 经济效益（5分） | 就业率 （5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对就业率提高起积极作用得满分；否则不得分。 |
|  | 生态效益（5分） | 美化周边环境 （5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 周边环境的美化和提升产生积极作用，得满分；否则不得分。 |
|  | 可持续影响（9分） | 后续管理管护 措施 （3分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 制定项目后续管护制度和管护措施，得1分； 落实管护责任，人员投入明确，得2分； |
|  |  | 教育质量改革 （3分） |  | 对学前教育质量改善产生积极影响，得满分；否则不得分。 |
|  |  | 教育体制改革 （3分） |  | 对教育体制改革产生积极影响，得满分；否则不得分。 |
|  | 满意度 （10分） | 政府部门 （5分） | 评价相关政府部门对工作的满意程度，设置100分制满意度调查问卷。 | 满意度调查问卷结果≥90%，得满分；75%≤满意度调查问卷结果＜90%，得3分；60%≤满意度调查问卷结果＜75%，得1分；满意度调查问卷结果＜60%，不得分。 |
|  |  | 社会公众 （5分） | 评价社会公众（服务对象）对项目公司相关工作的满意程度，设置100分制满意度调查问卷。 | 满意度调查问卷结果≥90%，得满分；75%≤满意度调查问卷结果＜90%，得3分；60%≤满意度调查问卷结果＜75%，得1分；满意度调查问卷结果＜60%，不得分。 |

## 绩效评价原则、评价方法和标准

1、绩效评价原则

（1）独立原则。绩效评价工作应在委托方和被评价对象提供工作便利条件和相关资料情况下独立完成委托事项。

（2）客观原则。按照协议（合同）约定事项客观公正、实事求是地开展预算绩效评价，不出具不实预算绩效评价报告。

（3）规范原则。绩效评价工作应履行必要的评价程序，合理选取具有代表性的样本，对原始资料进行必要的核查验证，形成结论并出具预算绩效评价报告。

2、绩效评价方法

绩效评价方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。本次绩效评价工作，本着定量优先、简便有效的原则，选用比较法、公众评判法进行绩效评价。

（1）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（2）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

3、绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

## 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要包括前期准备、现场调查、资料收集、数据整理分析、撰写报告和整理项目档案几个方面，项目从 2021年9 月4 日启动，各方面有效配合、进行顺利，评价工作具体工作过程如下：

1、成立绩效评价工作组。

了解评价对象基本情况，在充分分析自身专业胜任能力和独立性基础上，确定接受平顶山市石龙区财政局的委托，签订业务委托合同，明确绩效评价基本事项，成立绩效评价工作组。

2、收集项目基本信息，编制绩效评价方案。

收集国家、河南省、平顶山市以及石龙区第二幼儿园项目政策，梳理绩效目标，设计评价指标体系。根据项目受益对象以及相关利益方特点设计访谈提纲和调查问卷，形成初步绩效评价方案。就初步绩效评价方案与平顶山市石龙区财政局、平顶山市石龙区教体局进行沟通，根据沟通意见以及合理化建议对初步绩效评价方案进行修改完善，形成绩效评价方案。

3、现场调查，收集资料。

根据绩效评价方案开展现场调查和资料收集整理工作，通过座谈、现场调研、问卷发放等方式，获取评价工作所需要的有关数据和资料，并对收集的资料、数据进行甄别、汇总和分析。

4、绩效评价。

结合收集的资料，按照绩效评价方案确定的评价标准，依照绩效评价相关规定及要求，运用科学合理的评价方法对项目绩效进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及项目的绩效评价结论。

5、编制并提交绩效评价报告。

根据各指标的评价结果及项目的整体绩效评价结论，按照绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告，与委托方、被评价单位就绩效评价报告初稿进行沟通，对反馈的意见逐一核实，逐条说明采纳或不予采纳的理由，并根据反馈的有效意见对评价报告初稿进行修改完善，履行内部审核程序，形成正式绩效评价报告并提交。整理工作底稿归档。

# 综合评价情况及评价结论

石龙区第二幼儿园项目综合评价结果：78.2分，评价等级为“中”，评价结果如下图所示：

| 评价内容 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 12 | 80% |
| 过程 | 20 | 13.2 | 66% |
| 产出 | 30 | 18 | 60% |
| 效果 | 35 | 35 | 100% |
| 综合得分 | 100 | 78.2 | 78.2% |
| 绩效评定级别 | 中 |  |  |

# 绩效评价指标分析

根据项目特点，设置“决策、过程、产出、效益”4个一级指标， 并将其分解为14个二级指标、27个三级指标。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2.5 | 2.5 |
|  |  | 立项程序规范性 | 2.5 | 2.5 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 2 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 0 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 3 |
|  |  | 资金分配合理性 | 2 | 2 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 0.2 |
|  |  | 预算执行率 | 3 | 3 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全 | 3 | 3 |
|  |  | 合同履约情况 | 4 | 0 |
|  |  | 制度执行有效性 | 3 | 3 |
| 产出 | 产出数量 | 完成总建设面积 | 4 | 4 |
|  |  | 新增可用班级数量 | 4 | 4 |
|  |  | 新增可容纳学生数量 | 4 | 4 |
|  | 产出质量 | 项目验收合格率 | 6 | 6 |
|  | 产出时效 | 项目完工及时性 | 6 | 0 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 6 | 0 |
| 效益 | 社会效益 | 学前教育资源覆盖率 | 3 | 3 |
|  |  | 社会负面影响 | 3 | 3 |
|  | 经济效益 | 就业率 | 5 | 5 |
|  | 生态效益 | 美化周边环境 | 5 | 5 |
|  | 可持续影响 | 后续管理管护措施 | 3 | 3 |
|  |  | 教育质量改革 | 3 | 3 |
|  |  | 教育体制改革 | 3 | 3 |
|  | 满意度 | 政府部门 | 5 | 5 |
|  |  | 社会公众 | 5 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 | 78.2 |

具体评分标准见“平顶山市石龙区第二幼儿园（许坊）建设项目绩效评价指标体系”。

## 项目决策情况

本项满分15分，评价得分12分。

1、项目立项

本项满分5分，评价得分5分。

- 立项依据充分性

指标解释：项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

评分标准: 项目立项不符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策扣0.5分；项目立项不符合行业发展规划和政策要求扣0.5分；项目立项与部门职责范围不相符，不属于部门履职所需扣0.5分；项目不属于公共财政支持范围，不符合中央、地方事权支出责任划分原则扣0.5分；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复扣0.5分。

评价结果：我们通过查阅《河南省人民政府关于大力发展学前教育的意见》（豫政﹝2011﹞48号）、《关于石龙区第二幼儿园（许坊）建设项目建议书的请示》（平龙教体﹝2017﹞26号）、《关于石龙区第二幼儿园（许坊）建设项目建议书的批复》平龙发改﹝2017﹞18号文件，我们认为区教体局立项依据充分，符合评价要求。依据评分细则，本项满分2.5分，该项得分2.5分。

- 立项程序规范性

指标解释：项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

评分标准：项目未按照规定的程序申请设立扣0.5分；审批文件、材料不符合相关要求扣1分；事前未经过必要的申请文件，批复文件、可行性研究报告、会议记录等扣1分。

评价结果：我们查阅了项目申请文件、批复文件、可行性研究报告、会议记录等相关资料，项目按照程序申请设立符合相关要求。依据评分细则，本项满分2.5分，该项得分2.5分。

2、绩效目标

本项满分5分，评价得分2分。

- 绩效目标合理性

指标解释：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评分标准：项目没有绩效目标扣0.5分；项目绩效目标与实际工作内容没有相关性扣0.5分；项目预期产出效益和效果不符合正常的业绩水平扣0.5分；与预算确定的项目投资额或资金量不匹配扣0.5分。

评价结果：根据区教体局补充提供的项目绩效目标表，该项目绩效目标与实际工作内容一致，项目预期产出效益指标符合正常业绩水平，绩效目标与预算确定的资金量匹配。依据评分细则，本项满分2分，该项得分2分。

- 绩效指标明确性

指标解释：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评分标准：未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标扣1分；未通过清晰、可衡量的指标值予以体现扣1分；未与项目目标任务数或计划数相对应扣1分。

评价结果：我们查阅了项目绩效目标表，项目绩效目标表未体现详细的绩效指标值。依据评分细则，本项满分3分，扣3分，该项得分0分。

3、资金投入

本项满分5分，评价得分5分。

(1)	预算编制科学性

指标解释：项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

评分标准：预算编制没有经过科学论证扣0.5分；预算内容与项目内容不匹配扣0.5分；预算额度测算依据不充分，没有按照标准编制扣1分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务不匹配扣1分。

评价结果：我们查阅了该项目的可行性研究报告及区发改委对区教体局申请的第二幼儿园建设项目的批复，确定了项目预算金额为4,300,000.00元。依据评分细则，本项满分3分，该项得分3分。

(2)	资金分配合理性

指标解释：项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

评分标准：预算资金分配依据不充分扣1分；资金分配额度不合理，与项目单位或地方实际不相适应扣1分。

评价结果：我们查阅了批复文件及相关凭证，该项目预算总投资额430万元，其中：中央投资363万元，省级投资58万元，其他由区级财政负担。依据评分细则，本项满分2分，该项得分2分。

## 项目过程情况

本项满分20分，评价得分13.2分。

1、资金管理

本项满分10分，评价得分7.2分。

（1）资金到位率

指标解释：实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

评分标准：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%，资金到位率每降1%扣0.1分，扣完为止。

评价结果：根据区教体局资金拨付凭证，项目期间实际到位资金3,080,000.00元，项目期间预算资金为4,300,000.00元，资金到位率为72%，需扣2.8分。依据评分细则，本项满分3分，该项得分0.2分。

（2）预算执行率

指标解释：项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

评分标准：得分=指标分值*预算执行率，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%。

评价结果：我们查阅了区教体局对该幼儿园建设项目的收入及支出凭证，项目期间实际到位资金3,080,000.00元，项目期间支付资金3,080,000.00元，预算执行率为100%。依据评分细则，本项满分3分，该项得3分。

（3）资金使用合规性

指标解释：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评分标准：不符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定扣1分；资金拨付没有完整的审批程序和手续扣1分；不符合项目预算批复或合同规定的用途扣1分；存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况扣1分。

评价结果：我们查阅了区教体局建设项目管理办法及第二幼儿园建设项目的有关凭证，款项收付手续完整，项目资金使用符合工作开展所需。依据评分细则，本项满分4分，该项得4分。

2、组织实施

本项满分10分，评价得分6分。

- 管理制度健全性

指标解释：项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评分标准：没有制定或没有相应的财务和项目管理制度扣1.5分；财务和项目管理制度不合法、不合规、不完整扣1.5分。

评价结果：财务管理制度较健全，项目单位制定了《项目支出管理办法》及《石龙区教体局建设项目管理办法（暂行）》对项目进行管理，用以保障项目的实施。依据评分细则，本项满分3分，该项得3分。

- 合同履约情况

指标解释：项目实施单位是否及时履行项目合同约定的义务。

评分标准：能够及时履行各阶段工作，得满分；基本能够履行各阶段工作，偶尔出现工作延误但不影响整体进度，得2分；不能够履行各阶段工作，导致工作无法开展或延误，不得分。

评价结果：我们查阅了区发改委关于石龙区第二幼儿园（许坊）建设项目建议书的批复，批复项目计划工期为2017年年5月开工至2018年2月建成，区教体局与施工方签订的合同工期为2018年4月至2019年2月，该项目实际竣工验收时间为2020年5月。依据评分细则，本项满分4分，未能按时完成建设项目，扣4分，该项得0分。

- 制度执行有效性

指标解释：项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

评分标准：项目实施不符合合同规定，扣1分；项目合同书、验收报告等资料不齐全并未及时归档，扣1分；项目实施的人员条件、场地设备等未落实到位，扣1分。

评价结果：项目施工合同明确了施工范围及标准；项目合同书、验收报告等资料齐全；查阅了施工日志及监理日志，项目实施的人员条件、场地设备等落实到位。依据评分细则，本项满分3分，该项得分3分。

## 项目产出情况

本项满分30分，评价得分18分。

- 产出数量

本项满分12分，评价得分12分。

- 完成总建设面积、新增可用班级数量、新增可容纳学生数量

指标解释：用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

评分标准：建设完成总建筑面积误差率为控制在2%以内，扣4分；班级数量不足9个，扣4分；可容纳学生数量不足270名，扣4分。

评价结果：我们查阅了建设施工合同及验收报告，建设完成总面积与批复面积相差17.34平方米，误差率0.78%，误差率控制在2%以内；根据验收资料及对该项目进行实地勘察，新增班级数量9个，可容纳学生数量270名。依据评分细则，本项满分12分，该项得12分。

- 产出质量

本项满分6分，评价得分6分。

（1）项目验收合格率

指标解释：用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

评分标准：抽查的项目工程验收合格率100%，得6分；每发现一处验收不合格事项扣1分，扣完为止。

评价结果：我们查阅了工程竣工验收报告，工程竣工验收资料显示经验收所含工程质量验收全部合格，质量保证资料齐全，安全和功能检验抽验合格，单位工程观感良好，工程竣工验收意见为合格。依据评分细则，本项满分6分，该项得分6分。

3、产出实效

本项满分6分，评价得分0分。

（1）项目完工及时性

指标解释：用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度。

评分标准：未在2018年2月之前完成，扣6分。

评价结果：我们通过查阅工程竣工验收资料和现场调研，2018年4月开工的幼儿园建设项目计划2019年2月完工，该项目实际竣工日期为2020年5月21日，未按时完工，扣6分。依据评分细则，本项满分6分，未按时完工扣6分，该项得分0分。

4、产出成本

本项满分6分，评价得分0分。

（1）成本节约率

指标解释：完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

评分标准：成本节约率小于0，扣6分。

评价结果：我们通过查阅区发改委批复文件，根据现有资料及访谈了解，该项目计划成本4,300,000.00元，由于尚未进行竣工决算，暂无法确定项目决算金额，无法确定成本节约率。依据评分细则，本项满分6分，无法确定成本节约率，扣6分，该项得分0分。

## 项目效益情况

本项满分35分，评价得分35分。

1、社会效益

本项满分6分，评价得分6分。

（1）学前教育资源覆盖率、社会负面影响

指标解释：评价项目施工中产生的对社会发展所带来社会效益。

评分标准：建成后未增加学前教育资源覆盖率，扣3分；项目建设中每产生一项社会负面影响事件，扣一分，扣完为止。

评价结果：通过问卷调查及实地查看，该项目建成后增加了学前教育资源覆盖率，未发现社会负面影响事件。依据评分细则，本项满分6分，该项得分6分。

2、经济效益

本项满分5分，评价得分5分。

（1）就业率

指标解释：项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

评分标准：对就业率提高起积极作用得满分；否则不得分。

评价结果：该项目的建设有效地缓解当地幼儿“入园难”的问题，为家长参加工作、学习提供便利 条件，该项目属全日制幼儿园，共计9个教学班，可容纳270名幼儿，预计需教师18人，保育员9人，机动编制人员3人，对就业率提高起积极作用。依据评分细则，本项满分5分，该项得分5分。

3、生态效益

本项满分5分，评价得分5分。

（1）美化周边环境

指标解释：项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

评分标准：对周边环境的美化和提升产生积极作用得满分；否则不得分。

评价结果：我们通过问卷调查及现场勘查的形式，调查发现当地居民对该项目较满意，区教体局在该项目建成后对其室外活动场所进行绿化对环境的美化和提升产生积极作用。依据评分细则，本项满分5分，该项得分5分。

4、可持续影响

本项满分9分，评价得分9分。

（1）后续管理管护措施、教育质量改革、教育体制改革

指标解释：项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

评分标准：未制定项目后续管护制度和管护措施，扣1分；为落实管护责任、人员投入不明确，扣2分；对学前教育质量改善没有产生积极影响，扣3分；对教育体制改革没有产生积极影响，扣3分。

评价结果：我们查阅了验收报告、进行了问卷调查及现场勘查，调查结果显示该项目的建设，改善了石龙区学前教育环境，提高了教学质量，在后续管理管护措施中区教体局制定了石龙区第二幼儿园扩大生源方案。依据评分细则，本项满分9分，该项得分9分。

5、满意度

本项满分10分，评价得分10分。

（1）政府部门

指标解释：评价相关政府部门对工作的满意程度，设置100分制满意度调查问卷。

评分标准：满意度调查问卷结果≥90%，得满分；75%≤满意度调查问卷结果＜90%，得3分；60%≤满意度调查问卷结果＜75%，得1分；满意度调查问卷结果＜60%，不得分。

评价结果：我们通过问卷调查的形式，共计发放问卷25份，整体满意度为98.7%，满意度调查结果大于90%。依据评分细则，本项满分5分，该项得分5分。

（2）社会公众

指标解释：评价社会公众（服务对象）对本项目相关工作的满意程度，设置100分制满意度调查问卷。

评分标准：满意度调查问卷结果≥90%，得满分；75%≤满意度调查问卷结果＜90%，得3分；60%≤满意度调查问卷结果＜75%，得1分；满意度调查问卷结果＜60%，不得分。

评价结果：我们通过问卷调查的形式，共计发放25份调查问卷，整体满意度为98.46%，满意度调查问卷结果大于90%。依据评分细则，本项满分5分，该项得分5分。

# 存在问题及原因分析

1、绩效目标表不够细化，对该项目没有进行有效的目标论证分析。

原因分析：工作人员缺乏相关工作经验。

2、项目可行性研究细化不够充分，工作计划执行不到位；该项目批复实施工期、施工合同计划工期及建设完工时间不一致。

原因分析：根据施工方提供说明；①项目实施范围内实地调研存在瑕疵，该项目施工范围内，原建有平顶山市石龙区许坊小学的校内公厕与本建设项目主楼位置相冲突，该公厕的拆除审批工作于2018年4月下旬完成导致工期延长。②考虑因素不够全面，在2018年和2019年两个年度环境治理导致停工或间断性施工造成本项目工期过长。环境整治并不是突发问题，未制定相应预案，对可能发生的问题未提出解决办法。

3、项目监管有所欠缺，工程管理存在一定程度的不规范和随意性。针对项目出现延期的问题，未见项目单位的工程延期相关审批手续。区教体局对此问题未作出说明。

原因分析：作为建设单位对建设工期没有进行合理规划及监管，对工程管理方面经验不足，施工监管力度不够。

4、该项目未设置专人管理，对该项目相关资料未能及时进行收集、整理归档。

原因分析：访谈了解原负责人员已调离该岗位，未对该项目相关工作及资料进行交接。

5、该项目竣工决算报告未及时出具，无法确定工程总价款。

原因分析：我们查阅了项目相关资料及凭证，该项目预算资金共4,300,000.00元，截止到2020年底已支付3,080,000.00元，该项目于2020年5月完工。根据现场访谈了解由于财政资金紧张及项目竣工决算报告未出，导致工程款未结清。

# 有关建议

1、做好绩效目标表的编制工作，合理的设置绩效目标，对项目绩效目标进行细化，做到清晰可衡量。加强内部绩效目标的审核，提高资金利用率。建议上级多组织相关方面的培训，提高管理能力及经验。

2、充分细化项目可行性研究，保障项目的整体实施进度。

关于该项目建设未按时完工，建议区教体局作为项目实施单位，严格控制项目的开工、竣工、验收及决算时间，督促施工方，全面提升项目计划工作的质量，对整个工程环节实施精细化管理。要求施工单位严格按照合同约定完成工作，按时上报阶段性工作进度，如遇到可能妨碍按时完工的情况时，及时提交延误的说明并形成文件。合理确定工程建设规模和建设标准，推进项目实施建设。

3、进一步加强对施工方的监管，加强对规划设计方案的优化，加强对建设工程质量、财务管理的监督和检查。

4、根据项目组织原则和工作内容，组建项目部，明确各部门分公和责任。根据工作需要选配合格的项目管理人员，负责该项目的管理与监督，统筹整个建设过程，制定各级项目管理人员的岗位职责、工作标准，编制项目管理流程，明确各级项目管理人员的权限，根据项目管理的需要，制定项目管理制度和管理办法。对工程资料及时进行整理，归档，以便于后期查阅。

5、项目完工后应及时对项目进行验收，出具竣工决算报告。催促施工方尽快报送结算资料，限期进行决算，同时收集相关的资料。规范工程竣工结算送审资料的管理。重视工程项目的后期工作，强化项目管理意识，认清竣工决算在项目管理中的重要作用，加强各职能部门的协作关系，提高管理效率。对工程项目实行项目责任人负责制，坚持“谁主管、谁负责”的原则，及时办理竣工决算。督促项目负责人员自觉做到各项基础性资料的收集与项目管理同步进行。

# 其他需要说明的问题

- 本报告仅针对本项目绩效评价结果进行说明，为绩效管理提供依据；未征得委托方、相关政府部门或出具绩效评价报告的评价机构同意，绩效评价报告的内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体，除法律、法规规定及相关当事方另有约定的除外。

- 本次绩效评价工作是在项目单位提供现有资料的基础上对项目决策、项目过程、项目产出和项目效益等方面进行绩效评价。项目评价的可靠性基于项目单位提供资料的全面性和准确性，无法对项目涉及到的所有方面进行全面核实。

# 评价主体签章

法定代表人：

项目负责人：

北京亚太联华资产评估有限公司

二零二一年十一月三十日